Городской конкурс

инновационных педагогических проектов

«Дополнительное образование детей»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«Спорт для всех, здоровье каждому»

РАЗДЕЛ 1.  Участники проекта

1.1.Учреждение – организатор  проекта

Центр дополнительного образования детей «Лидер» Железнодорожного района  г.о.Самара, пр.Карла Маркса,31, т. 242-86-49

e-mail: cdod-lider@mail.ru.

1.2. Разработчики проекта:

Денисова Надежда Валерьевна – педагог дополнительного образования (спортивной направленности);

Щербинина Ирина Владимировна - методист

1.3.Руководитель проекта:

Шумских Оксана Валериевна, директор ЦДОД «Лидер» Железнодорожного района г.о.Самара

1.4. Участники проекта:

- воспитанники ЦДОД «Лидер»;

- родители детей – участников проекта;

- педагогический коллектив ЦДОД «Лидер»;

- дети лагерей дневного пребывания общеобразовательных школ №64, №174, №148,;

- педагогические коллективы лагерей дневного пребывания школ  №64, №174, №148,;

1.5. Информация о партнерах проекта:

- Ортопедический кабинет  Детской поликлиники №13 Железнодорожного района;

- Кабинет лечебной физкультуры  Детской поликлиники №13 Железнодорожного района;

- Центр «Семья» Железнодорожного района;

- Ортопедической салон «ПатРик»;

- Журнал «Мир ребёнка»;

- Компания по организации праздников «Академия праздника»;

- Компания «Бонна».

РАЗДЕЛ 2.   Проектное предложение

2.1. Актуальность и новизна проекта

Состояние здоровья и уровень физического развития человека определяется рядом различных факторов: рациональное сбалансированное питание, организация быта, учебы и отдыха, отсутствие вредных привычек, физическая активность. Физическое воспитание играет важную роль в формировании навыков и привычек здорового образа жизни, в привитии знаний в этой области.

Показатели физического развития, физической подготовленности и в целом, состояния здоровья школьников говорят о сложной ситуации, сложившейся  в стране за последние  годы. По данным  НИИ  Гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН 44%  учащихся страдают от различных видов хронических заболеваний, у 20% учащихся средних и старших классов отмечается повышенное артериальное давление, более чем у 60% школьников имеется нарушение осанки, почти у половины учащихся к моменту окончания школы ухудшается зрение. Такая ситуация характерна и для Самары.

За учебное время из года в год у школьников формируется походка, осанка, почерк, то есть все жизненные процессы, повторяющиеся в повседневной жизни и сугубо индивидуальные для каждого человека. Осанка – это привычная поза человека, его манера держаться в положении стоя и сидя. Правильная осанка дает экономию сил в работе мышц, способствует правильному положению и нормальной деятельности внутренних органов, укреплению здоровья и работоспособности. Нарушение осанки ведет к изменению мышечной регуляции на уровне центральной нервной системы и способствует выработке неправильного двигательного стереотипа. Число детей, имеющих разной степени выраженность нарушения осанки очень велико (Цифры приводились выше).

За учебный год школьники в основном ведут пассивный малоподвижный образ жизни. По 5-6 часов в день проходят уроки, сидя за партой. Школьный урок  физкультуры (40 минут) 2 раза в неделю не позволяет успешно решить задачи по физическому развитию учащихся.  И лишь 32% школьников Самары занимаются в спортивных секциях, а значит, у них системно организована смена деятельности и развита физическая активность.

Актуальность проблемы очевидна. Центр дополнительного образования детей «Лидер» предлагает проект по частичному ее решению.

Летний период – это реальная возможность улучшить общее состояние ребенка, заинтересовать их занятиями спортом, оздоровить и развить физически. Для воспитанников Центра и детей лагерей дневного пребывания школ района  ЦДОД предлагает цикл спортивно-оздоровительных мероприятий, включающих частую смену видов деятельности, знакомство с разными видами спорта.

Новизной проекта является организация сотрудничества с медицинскими учреждениями, с организациями, занимающимися ортопедической продукции, для выявления у детей нарушений осанки, проведение коррекционной работы с воспитанниками и консультаций с родителями.

2.2. Цель: создание  здоровьеформирующей среды для повышения двигательной активности, оздоровления и релаксации детей и подростков.

2.3. Задачи:

1. Организация и проведение медицинской диагностики с целью

определения у детей нарушений  опорно-двигательной системы.

2. Проведение коррекционных профилактических мероприятий для

участников проекта.

3. Организация сквозных спортивно-оздоровительных программ     для детей, отдыхающих в лагерях дневного пребывания на базе школ района.

2.4. Стратегия и ведущие идеи проекта

Здоровье определяет степень жизнеспособности человека, устойчивость организма к соответствующей среде обитания, возможности реализовать свои биологические и социальные функции. Поэтому стратегическая цель и ведущая идея проекта – изменить привычки детей, сформировать потребность в занятии спортом, развивать физическую и социальную активность.

2.5. Целевые группы по организации проекта

| № | Ресурсы | Целевые группы по организации проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-управленческие | - создать орган управления проектом; - создать творческую группу по разработке программ и сценариев; - разработать нормативную документацию - заключить договоры со школами (лагерями); - заключить договор с медицинскими учреждениями; |
| 2. | Информационно-рекламные | - разработать систему информирования родителей детей – участников проекта; - разработать систему информирования администрации школ; - разработать систему информирования воспитанников Центра и лагерей на базе школ о реализации проекта. |
| 3. | Методические | - разработать программно-методическое обеспечение проекта; - разработать социолого-психологическое сопровождение проекта |
| 4. | Кадровые | - подобрать педагогические кадры к работе по проекту в летний период; - подготовить кадры к работе по проекту; - привлечь к реализации проекта медицинских специалистов; - наладить контакты и сотрудничество с общеобразовательными учреждениями (лагерями дневного пребывания на базе школ), с организациями |
| 5. | Материально-технические и финансовые | - продумать и приобрести оборудование, костюмы и другое оснащение для реализации проекта; - файндрайзинг |

РАЗДЕЛ 3.    Реализация проекта

3.1. Продолжительность проекта

| Этапы | Основные направления и содержание деятельности | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Предпроектный | Подготовка ресурсной базы для реализации проекта. | апрель-май 2010 уч.г. |
| Практический | Для воспитанников Центра: - медицинский осмотр по выявлению нарушений осанки и опорно-двигательной системы; - коррекционная работа с детьми; - консультации для родителей по итогам медицинского осмотра; - проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; - знакомство детей с разными видами спорта на практических занятиях. Для детей, отдыхающих в лагерях дневного пребывания (возможно участие в проекте 3 школ – 90 человек): - каждая школа в течение июня 2 раз в неделю (например, каждый понедельник и четверг) принимает участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях ЦДОД; - проведение совместных спортивных праздников на парковых площадках района. - проведение информационно-рекламных акций о работе ЦДОД «Лидер». | июнь 2010 г. |
| Послепроектный | 1. Обобщение опыта реализации проекта: - Систематизация и издание материалов проекта. - «Круглые» столы для участников реализации проекта. - Анкетирование. 2. Итоговый праздник ЦДОД «Лидер» совместно со школами. 3. Продолжение сотрудничества ЦДОД«Лидер» со школами в рамках спортивно-оздоровительного направления. 4. Продолжение сотрудничества с медицинскими учреждениями для контроля здоровья воспитанников. | сентябрь-декабрь 2010г. |

3.2. Роли и обязанности участников проекта

- педагогический коллектив ЦДОД «Лидер» является организатором реализации проекта;

- воспитанники ЦДОД «Лидер» являются участниками и организаторами мероприятий;

- родители воспитанников ЦДОД «Лидер» принимают участие в организации  мероприятий;

- психолог является соорганизатором проекта;

- медицинский работник является соорганизатором проекта;

- дети лагерей дневного пребывания  являются участниками проекта;

- педагогические коллективы лагерей дневного пребывания являются

участниками проекта.

РАЗДЕЛ 4.   Предполагаемые результаты

Предпроектный этап:

- будет подготовлена ресурсная база для реализации проекта.

Практический этап:

- дети пройдут медицинский осмотр по выявлению нарушений  опорно-  двигательной системы, получат консультацию и возможность корректировать отклонения;

- активная физическая деятельность детей повысит у них интерес к спорту, оздоровит их и будет способствовать продолжению занятиям в спортивных секциях;

- будут разработаны и апробированы спортивно-игровые программы;

- будут созданы и апробированы сценарии спортивно-оздоровительных мероприятий;

- будут апробированы методики профилактической работы по исправлению нарушений опорно-двигательной системы у детей;

- детский коллектив воспитанников Центра пополнится новыми членами из близлежащих школ района;

- педагоги ЦДОД «Лидер» с помощью медицинских сотрудников освоят практические навыки по профилактической работе нарушений опорно-двигательной системы;

- педагоги ЦДОД «Лидер» освоят практические навыки по работе

в лагере дневного пребывания;

- Центр использует возможность проведения информационно-рекламной кампании в школах, парках, скверах района.

Послепроектный этап:

- родители детей (участников проекта) получат медицинские рекомендации о состоянии здоровья своих детей;

- дети лагерей дневного пребывания и ЦДОД «Лидер» сдружатся, и это будет способствовать дальнейшей совместной деятельности;

- сложится и продолжится в дальнейшем сотрудничество с медицинскими учреждениями для поддержки здоровья детей;

- опыт работы по реализации проекта будет обобщен и распространен.

РАЗДЕЛ 5.      Рекламно-информационная поддержка    проекта.

1 этап

- разработать рекламно- информационную  продукцию для школ – участников проекта;

2 этап

- разработать рекламно- информационную  продукцию для родителей и детей участников проекта;

- постоянное информирование участников проекта о мероприятиях посредством оформления стенда;

3 этап

- разместить итоговую информацию о проекте в СМИ.

РАЗДЕЛ 6.             Бюджет проекта

| № п/п | Направление и содержание деятельности | Сумма расходов |
| --- | --- | --- |
|  | Информационно-рекламное сопровождение реализации проекта с привлечением СМИ | 5 000р. |
|  | Кадровое обеспечение: - привлечение медицинских специалистов | 20 000р. |
|  | Материально-техническое обеспечение: - приобретение оборудования, костюмов, призов и др.; - художественное и техническое обеспечение массовых мероприятий | 30 000р. 7 000р. |
|  | ИТОГО: | 62 000р. |